## ภาพรวม
Project Tracking — ทีมการตลาดดิจิทัล (ข้อมูลตัวอย่าง)
วันที่ตรวจสอบ | 2026-10-29
งานทั้งหมด | งานเสร็จแล้ว | อัตราความสำเร็จ | งานเกินกำหนด | ชั่วโมงประเมินรวม | ชั่วโมงใช้จริงรวม
46 | 14 | 30.43% | 5 | 567 | 329
สรุปรายบุคคล
ผู้รับผิดชอบ | ตำแหน่ง | งานทั้งหมด | ยังไม่เริ่ม | กำลังดำเนินการ | รอตรวจ | เสร็จแล้ว | เกินกำหนด | ชั่วโมงประเมิน | ชั่วโมงจริง | % เสร็จ | ประเมิน ÷ จริง
วิภา | หัวหน้าทีม (Team Lead) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 39 | 20% | 164.1%
ณัฐวุฒิ | Senior Graphic Designer | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 41 | 20% | 141.5%
นภา | Content Writer | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 48 | 40% | 179.2%
ปิยะ | Photographer & Video Producer | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 62 | 45 | 50% | 137.8%
ธนพล | Performance Marketer | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 12 | 20% | 325%
ศุภกิจ | Web Developer | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 44 | 25% | 215.9%
อรทัย | Data Analyst | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 23 | 75% | 117.4%
ชลธิชา | SEO Specialist | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 38 | 25% | 189.5%
กมลชนก | Social Media Executive | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 26 | 0% | 146.2%
รัชนก | Account Executive | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 50% | 127.3%
ภัทรพล | Junior Graphic Designer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0% | 600%
รวมทั้งทีม |  | 46 | 11 | 15 | 5 | 14 | 5 | 567 | 329 | 30.43% | 172.3%
หมายเหตุการใช้งาน
1. เพิ่มงานใหม่ได้ที่ชีต 'งานทั้งหมด' ต่อท้ายแถวสุดท้าย สูตรในคอลัมน์ L และ M จะคำนวณให้อัตโนมัติ
2. ผู้รับผิดชอบเลือกจากรายชื่อในชีต 'ทีมงาน' (ดรอปดาวน์) ทั้งหมด 11 คน (หัวหน้า 1 + ลูกน้อง 10)
3. 'เกินกำหนด' = ยังไม่เสร็จและวันที่ปัจจุบันเลยกำหนดเสร็จแล้ว / 'ใกล้ครบกำหนด' = เหลือไม่เกิน 3 วัน
4. ข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวอย่างสมมติ ชื่อและลูกค้าไม่ใช่บุคคลหรือบริษัทจริง

## ทีมงาน
รายชื่อทีมงาน — ทีมการตลาดดิจิทัล
หัวหน้า 1 คน / ลูกน้อง 10 คน (ข้อมูลตัวอย่าง)
ลำดับ | ชื่อ | ตำแหน่ง | หน้าที่หลัก | อีเมล | วันเริ่มงาน | ระดับ
1 | วิภา | หัวหน้าทีม (Team Lead) | วางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า รีวิวงานก่อนส่งลูกค้า | vipa@example.com | 2021-03-15 | ระดับ 5
2 | ณัฐวุฒิ | Senior Graphic Designer | ออกแบบ Key Visual สื่อโฆษณา และ Banner | nattawut@example.com | 2022-06-01 | ระดับ 4
3 | นภา | Content Writer | เขียนคอนเทนต์ Social Media และคำบรรยายสินค้า | napa@example.com | 2022-09-12 | ระดับ 3
4 | ปิยะ | Photographer & Video Producer | ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และวางแผนคอนเทนต์วิดีโอ | piya@example.com | 2021-11-01 | ระดับ 4
5 | ธนพล | Performance Marketer | ดูแลแคมเปญ Facebook / Google Ads และวิเคราะห์ผล | thanaphon@example.com | 2023-02-20 | ระดับ 3
6 | ศุภกิจ | Web Developer | พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ Landing Page และระบบ Tracking | supakit@example.com | 2022-04-04 | ระดับ 4
7 | อรทัย | Data Analyst | ตั้งค่า Analytics และจัดทำรายงานยอดขาย | orathai@example.com | 2023-07-10 | ระดับ 3
8 | ชลธิชา | SEO Specialist | วิจัยคีย์เวิร์ด ทำ SEO และเขียนบทความ | cholticha@example.com | 2023-01-16 | ระดับ 3
9 | กมลชนก | Social Media Executive | ดูแล Fanpage, LINE OA และตัดต่อวิดีโอสั้น | kamolchanok@example.com | 2024-05-06 | ระดับ 2
10 | รัชนก | Account Executive | ประสานงานลูกค้า Influencer และติดตามสัญญา | ratchanok@example.com | 2024-08-19 | ระดับ 2
11 | ภัทรพล | Junior Graphic Designer | ออกแบบ Infographic และตัดต่อ Reels | phatthaphon@example.com | 2025-01-06 | ระดับ 1

## งานทั้งหมด
งานทั้งหมด — Project Tracking
กรอกเฉพาะคอลัมน์สีขาว ส่วนคอลัมน์ L และ M คำนวณอัตโนมัติ
รหัสงาน | ลูกค้า / โครงการ | ชื่องาน | ผู้รับผิดชอบ | ความสำคัญ | สถานะ | วันเริ่ม | กำหนดเสร็จ | ชั่วโมงประเมิน | ชั่วโมงจริง | % ความคืบหน้า | วันคงเหลือ | สถานะเวลา | หมายเหตุ
T-001 | บ้านสวน คาเฟ่ | ออกแบบ Key Visual แคมเปญปีใหม่ | ณัฐวุฒิ | สูง | เสร็จแล้ว | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 16 | 18 | 100% |  | เสร็จแล้ว | ลูกค้าอนุมัติแล้ว
T-002 | บ้านสวน คาเฟ่ | เขียนคอนเทนต์ Facebook 12 โพสต์ เดือนตุลาคม | นภา | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 12 | 11 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-003 | บ้านสวน คาเฟ่ | ถ่ายภาพสินค้าเมนูฤดูหนาว | ปิยะ | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 10 | 12 | 100% |  | เสร็จแล้ว | ใช้เวลาเพิ่มจากการจัดแสง
T-004 | บ้านสวน คาเฟ่ | ตั้งค่าแคมเปญ Facebook Ads งบ 15,000 บาท | ธนพล | สูง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 6 | 5 | 70% | -2 | เกินกำหนด | CPC ยังสูงกว่าเป้า 20%
T-005 | บ้านสวน คาเฟ่ | ทำ Story Highlight และ Cover ใหม่ | ปิยะ | ต่ำ | เสร็จแล้ว | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 4 | 4 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-006 | บ้านสวน คาเฟ่ | เตรียมคอนเทนต์รับเทศกาลปีใหม่ 2570 | นภา | สูง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-03 | 2026-11-20 | 14 | 0 | 0% | 22 | ปกติ | รอ Brief จากลูกค้า
T-007 | โรงแรม ริมน้ำ | ทำเว็บไซต์หน้าจองห้องพักรูปแบบใหม่ | ศุภกิจ | สูง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-08 | 2026-11-15 | 60 | 38 | 60% | 17 | ปกติ | ทำ Responsive เสร็จแล้ว รอ Payment Gateway
T-008 | โรงแรม ริมน้ำ | วิเคราะห์คู่แข่ง 5 โรงแรมในพื้นที่เชียงใหม่ | อรทัย | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-03 | 2026-10-14 | 8 | 9 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-009 | โรงแรม ริมน้ำ | ทำ SEO คีย์เวิร์ด "ที่พักริมน้ำ" 20 บทความ | ชลธิชา | สูง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 40 | 22 | 55% | 7 | ปกติ
T-010 | โรงแรม ริมน้ำ | ตัดต่อวิดีโอแนะนำห้องพัก 60 วินาที | กมลชนก | กลาง | รอตรวจ | 2026-10-18 | 2026-10-26 | 12 | 13 | 90% | -3 | เกินกำหนด | ส่งให้หัวหน้ารีวิว
T-011 | โรงแรม ริมน้ำ | รายงานผลแคมเปญประจำเดือน ก.ย. | วิภา | ต่ำ | เสร็จแล้ว | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 4 | 4 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-012 | โรงแรม ริมน้ำ | ทำรายงาน SEO Monthly ก.ย. | ชลธิชา | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 4 | 5 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-013 | โรงแรม ริมน้ำ | ทดสอบความเร็วเว็บและแก้ Core Web Vitals | ศุภกิจ | สูง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 10 | 0 | 0% | 26 | ปกติ | รอทีมเว็บปิดงานหน้าจอง
T-014 | โรงแรม ริมน้ำ | ประสานงานรีวิวจากลูกค้าเข้าพัก 10 ราย | รัชนก | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-20 | 2026-11-01 | 8 | 4 | 50% | 3 | ใกล้ครบกำหนด
T-015 | คลินิกผิวหน้า ลูมิเน่ | ออกแบบโบรชัวร์บริการ 3 หน้า | ณัฐวุฒิ | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-22 | 2026-11-01 | 10 | 6 | 50% | 3 | ใกล้ครบกำหนด
T-016 | คลินิกผิวหน้า ลูมิเน่ | วางแผนคอนเทนต์ TikTok 8 คลิป | ปิยะ | สูง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-19 | 2026-10-28 | 16 | 14 | 80% | -1 | เกินกำหนด | เหลือถ่ายอีก 2 คลิป
T-017 | คลินิกผิวหน้า ลูมิเน่ | ตอบคอมเมนต์และ Inbox ประจำสัปดาห์ | นภา | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 30 | 18 | 60% | 32 | ปกติ | งานต่อเนื่องรายสัปดาห์
T-018 | คลินิกผิวหน้า ลูมิเน่ | ทำ Landing Page แคมเปญฟรีค่าปรึกษา | ศุภกิจ | สูง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 20 | 0 | 0% | 12 | ปกติ
T-019 | คลินิกผิวหน้า ลูมิเน่ | ตั้งระบบติดตาม Lead จากฟอร์มเว็บ | ธนพล | กลาง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-05 | 2026-11-14 | 12 | 0 | 0% | 16 | ปกติ
T-020 | คลินิกผิวหน้า ลูมิเน่ | ตรวจสอบ Pixel และ Conversion | ธนพล | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 5 | 4 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-021 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ถ่าย Product Shoot ชุด Serum ใหม่ | ปิยะ | สูง | เสร็จแล้ว | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 14 | 15 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-022 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ออกแบบ Banner Shopee 10 ชิ้น | ณัฐวุฒิ | สูง | รอตรวจ | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 14 | 12 | 95% | -1 | เกินกำหนด
T-023 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | เขียนคำบรรยายสินค้า 25 รายการ | นภา | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-15 | 2026-11-03 | 20 | 9 | 40% | 5 | ปกติ
T-024 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ตั้งค่า Google Analytics 4 และ Event Tracking | อรทัย | สูง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | 4 | 40% | 6 | ปกติ
T-025 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ทำรายงานยอดขายจาก Shopee และ Lazada | อรทัย | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 6 | 7 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-026 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ทำ Influencer Brief 5 คน | วิภา | สูง | รอตรวจ | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 8 | 7 | 90% | 1 | ใกล้ครบกำหนด
T-027 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ติดต่อ Influencer และส่งสินค้าตัวอย่าง | รัชนก | สูง | เสร็จแล้ว | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 6 | 7 | 100% |  | เสร็จแล้ว | ส่งสินค้าครบ 5 ราย
T-028 | แบรนด์เครื่องสำอาง ไพร์ม | ทำ Email Newsletter ฉบับตุลาคม | กมลชนก | กลาง | รอตรวจ | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 6 | 6 | 90% | 0 | ใกล้ครบกำหนด
T-029 | โรงเรียนซันไรส์ | ออกแบบโปสเตอร์รับสมัครนักเรียนปี 2570 | ณัฐวุฒิ | สูง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 12 | 5 | 40% | 8 | ปกติ
T-030 | โรงเรียนซันไรส์ | ทำ Facebook Ads ช่วงรับสมัคร งบ 30,000 บาท | ธนพล | สูง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 10 | 0 | 0% | 22 | ปกติ | รอโปสเตอร์เสร็จก่อน
T-031 | โรงเรียนซันไรส์ | จัดทำแผน Open House Event | วิภา | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-18 | 2026-11-08 | 16 | 8 | 50% | 10 | ปกติ
T-032 | โรงเรียนซันไรส์ | ถ่ายวิดีโอบรรยากาศห้องเรียนและกิจกรรม | ปิยะ | กลาง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 14 | 0 | 0% | 20 | ปกติ | ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง
T-033 | โรงเรียนซันไรส์ | เขียนบทความ Blog 6 เรื่องการเลือกโรงเรียน | ชลธิชา | ต่ำ | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-03 | 2026-12-05 | 18 | 0 | 0% | 37 | ปกติ
T-034 | โรงเรียนซันไรส์ | ทำ Infographic เปรียบเทียบหลักสูตร | ภัทรพล | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 6 | 2 | 30% | 9 | ปกติ
T-035 | ครัวป้าจี๋ | ทำเมนูรายการอาหารใหม่ 8 เมนู (ภาพ+ข้อความ) | นภา | กลาง | เสร็จแล้ว | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 10 | 10 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-036 | ครัวป้าจี๋ | ลงทะเบียน Google Business Profile และอัปเดตข้อมูล | อรทัย | ต่ำ | เสร็จแล้ว | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 3 | 3 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-037 | ครัวป้าจี๋ | ตั้งค่า LINE OA และ Rich Menu | กมลชนก | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-25 | 2026-11-02 | 8 | 4 | 50% | 4 | ปกติ
T-038 | ครัวป้าจี๋ | ถ่ายวิดีโอ Reels 4 คลิปโปรโมชั่นเทศกาล | กมลชนก | สูง | ระงับ | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 12 | 3 | 20% | 2 | ใกล้ครบกำหนด | รอลูกค้ายืนยันวันเปิดสาขาใหม่
T-039 | ครัวป้าจี๋ | ตัดต่อและปรับสี Reels ที่ถ่ายแล้ว | ภัทรพล | กลาง | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 6 | 0 | 0% | 10 | ปกติ | รอคลิปจากทีมถ่ายวิดีโอ
T-040 | ครัวป้าจี๋ | ออกแบบเมนูกระดาษ A4 ฉบับใหม่ | ณัฐวุฒิ | ต่ำ | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 6 | 0 | 0% | 17 | ปกติ
T-041 | ภายในทีม | ประชุม Weekly Review และอัปเดต Dashboard | วิภา | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 24 | 20 | 70% | 63 | ปกติ | งานประจำทุกวันจันทร์
T-042 | ภายในทีม | จัดทำ Template ใบเสนอราคาแบรนด์ใหม่ | ศุภกิจ | ต่ำ | เสร็จแล้ว | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 5 | 6 | 100% |  | เสร็จแล้ว
T-043 | ภายในทีม | ปรับปรุงคู่มือการทำงาน Social Media | ชลธิชา | กลาง | รอตรวจ | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 10 | 11 | 90% | -2 | เกินกำหนด | รอหัวหน้ารีวิว
T-044 | ภายในทีม | ฝึกอบรม Canva และ CapCut ให้ทีม | ปิยะ | ต่ำ | ยังไม่เริ่ม | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 4 | 0 | 0% | 15 | ปกติ
T-045 | ภายในทีม | ทำรายงาน Ad Spend รวมทุกลูกค้า ก.ย.–ต.ค. | ธนพล | กลาง | กำลังดำเนินการ | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 6 | 3 | 50% | 4 | ปกติ
T-046 | ภายในทีม | สรุปผลงานรายไตรมาส Q4 เสนอผู้บริหาร | วิภา | สูง | ยังไม่เริ่ม | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 12 | 0 | 0% | 47 | ปกติ
Formulas:
วันคงเหลือ = IF([สถานะ]="เสร็จแล้ว","",[กำหนดเสร็จ]-TODAY())
สถานะเวลา = IF([สถานะ]="เสร็จแล้ว","เสร็จแล้ว",IF([กำหนดเสร็จ]<TODAY(),"เกินกำหนด",IF([กำหนดเสร็จ]-TODAY()<=3,"ใกล้ครบกำหนด","ปกติ")))